# Приложение №2

# к приказу №44-ОД от «07» апреля 2011 г.

План мероприятий по подготовке введению ФГОС

в муниципальном общеобразовательном учреждении

Терновской СОШ №2

| № п.п. | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение ФГОС |
| 1. | Издание приказа о создании рабочей группы по введению в ФГОС начального общего образования | апрель 2011 г. | Директор школы: Деев А.А.. |
| 2. | Разработка и принятие образовательной программы начального общего образования | до 1 сентября 2011 г. | Рабочая группа |
| 3. | Разработка, обсуждение и принятия программы духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся | до 01.06.2011 г. | Учитель 1 класса: Игнатьева Н.В. |
| 4. | Разработка, обсуждение и принятия программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | до 01.06.2011 г. | Учитель 1 класса: Игнатьева Н.В. |
| 5. | Разработка и утверждение учебного плана с включением в него внеурочной деятельности | до июня 2011 г. | Зам.по УВР: Сухорукова М.А, Зам. по ВР: Денисова Т.Н. |
| 6. | Изучение педагогами начальных классов планируемых результатов обучения начального общего образования | В теч. года | Руководитель МО нач.классов: Чупряева М.А. |
| 7. | Разработка рекомендаций по составлению рабочих программ по предметам | до мая 2011 г. | Зам.по УВР: Сухорукова М.А., Зам. по ВР: Денисова Т.Н., Руководитель МО нач.классов: Чупряева М.А. |
| 8. | Разработка рабочих программ по предметам | до апреля 2011 г. | Учителя начальных классов |
| 9. | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования к организации внеурочной деятельности обучающихся | до сентября 2011 г. | Администрация |
| 10. | Разработка и утверждение плана дополнительного образования обучающихся | до сентября 2011 г. | Зам.по УВР: Сухорукова М.А, Зам. по ВР: Денисова Т.Н. |
| 11. | Разработка программы внеурочной деятельности обучающихся | до сентября 2011 г. | Учитель 1 класса: Игнатьева Н.В., Руководитель МО нач.классов: Чупряева М.А. |
| 12. | Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы школы требованиям ФГОС (изменение должностных инструкций, режима занятий и т.д.) | до сентября 2011 г. | Директор школы: Деев А.А. |
| 13. | Разработать программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся в начальной школе | до сентября 2011 г. | Зам.по УВР: Сухорукова М.А., учитель 1 класса: Игнатьева Н.В., Руководитель МО нач.классов: Чупряева М.А. |
| 14. | Разработка и утверждение системы оценивания планируемых результатов | до сентября 2011 г. | Зам.по УВР: Сухорукова М.А., Учитель 1 класса: Игнатьева Н.В., Руководитель МО нач.классов: Чупряева М.А. |
| 15. | Организация системы подготовки педагогических работников по освоению сущностных характеристик ФГОС | до сентября 2011 г. | Директор школы: А.А.Деев |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Проведение заседаний метод. объединений учителей начальных классов: структура и содержание ФГОС. Нормативно-правовая база по введению ФГОС; разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС; создание рабочих групп из приказа «Одаренные дети». | По плану работы метод. объединений | Зам.по УВР: Сухорукова М.А., Руководитель МО нач.классов: Чупряева М.А. |
| 2. | Заседание педагогического совета «О готовности начальной ступени образования МОУ Терновской СОШ №2 к переходу на ФГОС». | август 2011 г. | Директор школы: А.А.Деев, Зам.по УВР: Сухорукова М.А., Зам. по ВР: Денисова Т.Н., Руководитель МО нач.классов: Чупряева М.А. |
| 3. | Подготовка и проведение семинаров, круглых столов по вопросам введения ФГОС с взаимодействующими общеобразовательными учреждениями. | в теч. года | Администрация школы, МО начальных классов |
| 4. | Обучение учителей начальных классов на курсах ВОИПКиПРО | июнь 2011 г. | Директор школы: А.А.Деев, Зам.по УВР М.А.Сухорукова, учитель 1 класса Н.В.Игнатьева |
| 6. | Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | до мая 2011 г. | Зам.директора по УВР Сухорукова М.А., руководитель МО начальных классов М.А. Чупряева |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Анализ степени соответствия существующего ресурсного обеспечения школы требованиям ФГОС | сентябрь 2011 г. | Администрация |
| 2. | Приобретение методической литературы, наглядного дидактического обеспечения образовательной программы, создание медиатеки обучающихся программ для начальной школы по вопросам введения ФГОС | в теч. года | Директор школы: А.А.Деев, руководитель МО нач.классов М.А. Чупряева |
| 3. | Оборудование мультимедийной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС | до сентября 2011 г. | Директор школы: А.А.Деев |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Информирование родителей о ходе подготовки и результатах введения ФГОС в МОУ Терновской СОШ №2 | в теч. года | Зам.по УВР: Сухорукова М.А, Зам. по ВР: Денисова Т.Н. |
| 2. | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях с родительской общественностью (родительские собрания) | в теч. года | Зам.по УВР: Сухорукова М.А, Зам. по ВР: Денисова Т.Н. |
| 3. | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС | в теч. года | Директор школы: А.А.Деев |
| 4. | Усовершенствование информационной среды школы в соответствии с задачами внедрения ФГОС | в теч. года | Директор школы: А.А.Деев, Зам.по УВР: Сухорукова М.А, Зам. по ВР: Денисова Т.Н. |